(Редакция 1, утверждена приказом №123-ОД от 19.10.2020 г.,

размещена на интернет-сайте ООО «НКНП» по адресу

<https://nknp.com.ru/documents/Usloviya-provedeniya-ShMR-PNR-tehnicheskogo-instruktazha.docx>)

Условия проведения шеф-монтажных, пуско-наладочных работ

и технического инструктажа в отношении товаров, поставляемых в адрес ООО «НКНП»

Настоящие Условия проведения шеф-монтажных, пуско-наладочных работ и технического инструктажа в отношении товаров, поставляемых в адрес ООО «НКНП» (далее – «Условия») разработаны обществом с ограниченной ответственностью «Нефтяная Компания «Новый Поток» (ООО «НКНП», ОГРН 1155658015920, ИНН 5603042916, место нахождения: Российская Федерация, 461046, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Центральная, двлд. 27 Е), ИНН 5603042916, далее – «Покупатель») и обязательны для исполнения всеми контрагентами Покупателя, с которыми последним заключены соответствующие договоры поставки (далее – «Поставщик(и)»).

Настоящие Условия размещены в общем доступе на официальном интернет-сайте ООО «НКНП» по адресу <https://nknp.com.ru/documents/Usloviya-provedeniya-ShMR-PNR-tehnicheskogo-instruktazha.docx> Условия не требуют двустороннего подписания и действительны в электронном виде.

Настоящие Условия могут быть изменены или дополнены Покупателем в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. При этом новая редакция Условий вступает в силу и становится обязательной для исполнения ее Сторонами с момента размещения ее на официальном сайте Покупателя.

Во всем, что не урегулировано настоящими Условиями, Покупатель и Поставщик(и) руководствуются положениями заключенного между ними договора поставки (далее – «Договор»).

1. **Предмет**

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства выполнить для Покупателя следующие работы/услуги (далее – работы):

- шеф-монтажные работы поставленного Товара;

- пуско-наладочные работы поставленного Товара;

- технический инструктаж персонала Покупателя (лиц по указанию Покупателя/Грузополучателя/Получателя) по правилам эксплуатации и техническому обслуживанию Товара,

если обязательства по выполнению таких работ предусмотрены соответствующим Приложением (Спецификацией) к Договору на поставку конкретного Товара.

1.1.1. Шеф-монтажные работы **-** работы по контролю за качеством выполнения монтажных работ, наладкой и пуском Товара в эксплуатацию в соответствии с рабочей документацией с учетом требований заводов-изготовителей, техническими условиями или инструкциями по эксплуатации Товара;

При осуществлении шеф-монтажных работ Поставщик обязуется выполнить следующее:

- осуществлять контроль над соблюдением проектных решений;

- участвовать в разработке графиков проведения строительно-монтажных и/или монтажных работ;

- осуществлять контроль за соблюдением сроков и качества монтажных работ, требований нормативных документов;

-осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительстве конструкций, изделий, материалов (паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний, др.);

- осуществлять контроль за устранением монтажной организацией выявленных дефектов;

- участвовать в промежуточной приемке ответственных узлов Товара совместно с представителями Покупателя;

- участвовать в оформлении документации на консервацию или временное прекращение монтажных работ;

- участвовать в поэтапной сдаче Товара для дальнейшего выполнения монтажных работ;

- осуществлять иные виды работ, необходимые для обеспечения достижения целей шеф-монтажных работ.

1.1.2. Пуско-наладочные работы - работы, которые должны быть выполнены после завершения монтажных или строительно-монтажных работ, включающие проверку, настройку и испытания Товара с целью обеспечения параметров и режимов, заданных технической документацией. Целью проведения пуско-наладочных работ является подготовка Товара к эксплуатации с параметрами, указанными в Приложениях (Спецификациях) к Договору.

При осуществлении пуско-наладочных работ Поставщик обязуется выполнить следующее:

- разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей) Программу индивидуальных и комплексных испытаний Товара и Детализированный график и проект производства пуско-наладочных работ, включающий в т.ч. и мероприятия по технике безопасности;

- передать Покупателю замечания (при их наличии) по проекту, выявленные в процессе разработки Программы индивидуальных и комплексных испытаний Товара, Детализированного графика и проекта производства пуско-наладочных работ;

- подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений;

- производить пуско-наладочные работы, совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной схеме в соответствии с действующими правилами техники безопасности при полной готовности строительно-монтажных работ;

- выполнить проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы;

- до начала индивидуальных испытаний передать Покупателю в одном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение;

- при необходимости после согласования с Покупателем выполнить предварительную проверку и настройку отдельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа с целью сокращения сроков ввода Товара в эксплуатацию;

- выполнить индивидуальные испытания Товара;

- производить настройку параметров и характеристик Товара, опробование схем управления, защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования;

- обеспечить расстановку эксплуатационного персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осуществлять технический надзор за состоянием электротехнического и технологического оборудования;

- после окончания индивидуальных испытаний Оборудования производить индивидуальные испытания технологического оборудования;

- после проведения индивидуальных испытаний Товара передать Покупателю исполнительную документацию, в т.ч. протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также исполнительные принципиальные технологические и электрические схемы, необходимые для эксплуатации Товара;

- производить комплексное опробование Оборудования по утвержденной Программе;

- выполнять работы по настройке взаимодействия технологических и электрических схем и систем в различных режимах, в состав которых входит:

а) обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп установки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы;

б) опробование установки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования;

- осуществлять иные виды работ, необходимые для обеспечения достижения целей пуско-наладочных работ.

Пуско-наладочные работы считаются законченными после получения на Товаре предусмотренных проектом технических параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический процесс.

1.2. Работы должны быть выполнены Поставщиком в месте установки Товара. Место установки Товара (адрес) будет определено Покупателем не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала выполнения работ, путем направления соответствующего Приглашения Поставщику.

В случае, если работы будут выполняться специалистами Поставщика - российскими гражданами, Приглашение должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала работ.

В случае, если работы будут выполняться специалистами Поставщика - иностранными гражданами, Приглашение должно быть направлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до начала работ.

1.3 Результатом работ является Товар, готовый к эксплуатации (работе) при условии проведения технического инструктажа персонала Покупателя (лиц, по указанию представителя Покупателя/Грузополучателя/Получателя).

1.4. Поставщик обязуется предоставить в течение 10 календарных дней после заключения договора программу ШМР и ПНР с разбивкой по видам работ и указанием сроков проведения каждого вида работ, а также выполнить работы, предусмотренные в п.1.1 настоящих Условий, в сроки, указанные в программе ШМР и ПНР.

1.5. Точную дату приезда специалистов Поставщика на место установки Товара и график работ Стороны согласуют не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты начала выполнения работ.

1.6. Стоимость работ определяется соответствующей Спецификацией к Договору. Оплата выполненных работ осуществляется с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки работ и при условии предоставления Поставщиком оригинала счета-фактуры. Счёт-фактура за выполненные работы выставляется на основании подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ в порядке, предусмотренным п.3 настоящих Условий.

1.7. Все дополнительные расходы, связанные с выполнением работ по настоящим Условиям (в том числе расходы, связанные с доставкой оборудования, необходимого для проведения работ, с проездом специалистов Поставщика до места выполнения работ, расходы на их проживание и питание в месте выполнения работ) несет Поставщик и возмещению Покупателем не подлежат, за исключением случаев, прямо согласованных Сторонами в соответствующем Дополнении.

1.8. В случае, если приложениями на поставку конкретного Товара предусмотрены иные условия выполнения работ, нежели в настоящих Условиях, например, в части сроков выполнения работ или сроков оплаты работ, в этой части действуют условия, предусмотренные Приложением (Спецификацией) на поставку конкретного Товара (объекта шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, работ по проведению технического инструктажа), в остальной части (в том числе в части обязательств в области ОТ, ПБ и ООС) действуют настоящие Условия.

1. **Права и обязанности Сторон**

2.1. **Поставщик обязуется:**

2.1.1. Обеспечить прибытие специалистов в место выполнения работ в согласованный с Покупателем срок.

2.1.2. Сообщить Покупателю в 5-дневный срок до даты начала выполнения работ информацию о контактном лице для решения вопросов, связанных с проведением работ, а также следующие данные специалистов, которых планируется привлечь к выполнению работ:

- подтверждение наличия квалификационного удостоверения, свидетельствующего о прохождении обучения и предоставления допуска к работе по данной специальности;

- подтверждение наличия удостоверений об аттестации по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

- подтверждение наличия опыта проведения работ;

- контактные телефоны.

В случае непредставления указанных данных специалисты Поставщика не будут допускаться к выполнению работ. При этом ответственность за несвоевременное начало работ лежит на Поставщике.

2.1.3. Соблюдать требования нормативно-правовых и нормативно-технических актов, требования Покупателя по обеспечению промышленной, экологической, пожарной безопасности.

2.1.4. Обеспечить приемку Товара в эксплуатацию (пуск) с участием уполномоченных государственных органов, при необходимости совершить действия по соответствующему уведомлению, подготовить необходимые документы в целях получения положительного решения, обеспечить выполнение полученных в ходе приемки требований без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.

2.1.5. Обеспечить полное и достоверное заполнение соответствующего раздела эксплуатационного паспорта поставленного Товара после завершения выполнения работ.

2.1.6. Руководствоваться требованиями нормативной документации, проектом, эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей.

2.1.7. Соблюдать Положение «Об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутри объектового режимов на объектах ООО НКНП», размещенное в общем доступе на официальном интернет-сайте ООО «НКНП» по адресу <https://nknp.com.ru/documents/Polozhenie-ob-organizacii-i-obespechenii-ohrany-propusknogo-i-vnutriobektovogo-rezhimov-na-obektah.pdf>*.*

2.1.8. Соблюдать маршруты движения автотранспорта на объектах Покупателя, согласно предоставленным схемам движения автомобильного транспорта.

2.1.9. Поставщик обязан допускать работников Покупателя либо работников организаций, привлеченных Покупателем по договору для оказания соответствующих услуг (охранных, контрольных и т. д.) в транспортные средства и прочие объекты (принадлежащие ему как на праве собственности, так и предоставленные в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) для осуществления осмотра/досмотра и проведения проверок.

2.1.10. Поставщик обязан при проведении осмотров/досмотров предоставлять все необходимые истребуемые документы, в том числе удостоверяющие личность работников, удостоверения по профессии, водительские удостоверения, пропуска, допуски и т.д.

2.2. **Поставщик вправе:**

2.2.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц с предварительного письменного согласия Покупателя. В случае привлечения третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных данным разделом Условий, Поставщик несет ответственность перед Покупателем за их действия и недостатки их работы как за свои собственные.

2.3. **Покупатель обязуется:**

2.3.1. Предоставлять Поставщику информацию, сведения и документы, необходимые для выполнения Поставщиком его обязательств, а также сообщить Поставщику дату начала выполнения работ и объем работ.

2.3.2. Обеспечить Поставщику доступ к месту монтажа, условия для проведения качественных работ в соответствии с требованиями техники безопасности и технологиями проведения работ.

2.4. **Покупатель вправе:**

2.4.1.Отказать Поставщику в согласовании привлечения третьих лиц, без объяснения причин отказа.

2.4.2.  Осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств и проводить проверки качества оказываемых Поставщиком работ и услуг самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц.

2.4.3. Осуществлять осмотры/досмотры автотранспортных средств и прочих объектов (принадлежащих Поставщику как на праве собственности, так и предоставленные в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), а также досмотры работников Поставщика.

2.4.4. Требовать предоставления работниками Поставщика всех необходимых документов, в том числе удостоверяющие личность работников, удостоверения по профессии, водительские удостоверения, пропуска, допуски и т.д.

2.4.5. Требовать соблюдение норм и правил, предусмотренных Положением «Об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутри объектового режимов на объектах ООО НКНП», размещенным в общем доступе на официальном интернет-сайте ООО «НКНП» по адресу <https://nknp.com.ru/documents/Polozhenie-ob-organizacii-i-obespechenii-ohrany-propusknogo-i-vnutriobektovogo-rezhimov-na-obektah.pdf>.

1. **Приемка работ**

3.1. Не позднее 7 (семи) календарных дней с даты окончания выполнения работ Поставщик обязан направить в адрес Покупателя Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, подписанный со стороны Поставщика. Покупатель обязан рассмотреть представленные документы в течение 5 (пяти) календарных дней и направить подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, либо мотивированный отказ от его подписания с указанием на недостатки.

Форма Акта сдачи-приемки работ установлена в Дополнении №1 к настоящим Условиям.

3.2. Поставщик обязан за свой счет устранить указанные недостатки в пятидневный срок, после чего приемка работ производится в том же порядке.

3.3. Работы не могут считаться принятыми до момента полного устранения недостатков и замечаний, в том числе выявленных со стороны государственных органов при приемке Товара в эксплуатацию.

1. **Ответственность Сторон**

4.1. В случае некачественного выполнения работ Поставщиком и/или повреждения/уничтожения имущества Покупателя/третьих лиц в результате действий/бездействий Поставщика, Поставщик компенсирует Покупателю убытки, понесенные Покупателем в связи с некачественным выполнением работ и/или повреждением/уничтожением имущества Покупателя/третьих лиц.

Товар, поврежденный или уничтоженный в результате выполнения работ, должен быть заменен Поставщиком на новый с сохранением всех гарантийных и прочих обязательств по Договору в срок, установленный Договором для замены товара с недостатками.

4.2. Расследование причин повреждения или уничтожения Товара и/или имущества Покупателя/третьих лиц производится комиссией в составе представителей Поставщика и Покупателя и оформляется двусторонним актом. В случае если повреждение/уничтожение Товара и/или имущества Покупателя/третьих лиц были вызваны действиями/бездействием Поставщика, последний несет все расходы, связанные с проведением расследования. Покупатель известит Поставщика о дате проведения расследования в течение 5 (пяти) дней с даты повреждения/уничтожения Товара и/или повреждения/уничтожения имущества Покупателя/третьих лиц, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения расследования.

4.3. В спорных случаях при составлении заключения о причинах повреждения или уничтожения Товара и/или иного имущества Покупателя/третьих лиц, Стороны имеют право привлечь представителя независимой организации, решение которого по данному вопросу является окончательным. Привлечение представителя независимой стороны письменно согласовывается Поставщиком и Покупателем. Расходы на привлечение независимой организации возмещаются Стороной, которая будет признана ответственной за повреждение или уничтожение Товара и и/или иного имущества Покупателя/третьих лиц.

4.4. Возмещение убытков производится Поставщиком в 20-дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Покупателем и предоставления подтверждающих документов. Возмещение убытков не освобождает Поставщика от выполнения своих обязанностей по выполнению работ.

4.5. В случае нарушения Поставщиком сроков начала и окончания выполнения работ, определенных в п. 1.4 настоящих Условий или иных Приложениях к Договору, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от общей стоимости Товара (объекта шеф-монтажных, пуско-наладочных работ, работ по проведению технического инструктажа) за каждый день просрочки. Исключение составляют случаи, когда увеличение сроков произошло по просьбе Покупателя.

4.6. Поставщик несет ответственность и оплачивает штрафные санкции за предоставление недостоверной информации при проведении и сдаче работ, за ненадлежащее качество выполнения работ, за несоблюдение ОТ, ПБ, ООС и нанесение ущерба экологической обстановки. Штрафные санкции и/или суммы возмещения убытков считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующих требований (претензий) в размере 0,1 % от общей стоимости ШМР и ПНР, предъявленных другой Стороной и выплачиваются в течении 20 суток со дня начисления.

1. **Требования по ОТ, ПБ, ООС**

5.1. При выполнении работ и оказании услуг на объектах Заказчика Поставщик обязуется соблюдать требования Соглашения в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (Соглашение в области ОТ, ПБ и Э), размещенного в общем доступе на официальном интернет-сайте ООО «НКНП» по адресу <https://nknp.com.ru/documents/Soglashenie-v-oblasti-ohrany-truda-promyshlennoy-bezopasnosti-i-ekologii.docx>. При этом для целей настоящих Условий по тексту Соглашения в области ОТ, ПБ и Э термин «Поставщик» приравнивается к термину «Подрядчик(и)» / «Генеральный подрядчик», а термин «Покупатель» приравнивается к термину «Заказчик».

Соблюдение Соглашения в области ОТ, ПБ и Э Стороны признают существенным условием Договора и в случае их неоднократного нарушения Поставщиком Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора.

**Дополнение №1**

**к Условиям проведения шеф-монтажных,**

**пуско-наладочных работ и технического инструктажа**

**в отношении товаров, поставляемых в адрес ООО «НКНП»**

**Форма:** АКТ N \_\_\_\_\_\_

сдачи-приемки работ

1. Во исполнение Договора подряда N \_\_\_\_ от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г. (далее - Договор) Поставщик сдал, а Покупатель принял следующие выполненные работы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование выполненных работ | Фактические сроки окончания работ | Цена | Качество выполненных работ | Замечания Покупателя |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2. Качество выполненных работ проверено Покупателем в присутствии Поставщика и соответствует/не соответствует требованиям Покупателя и/или условиям Договора.

3. В случае если качество выполненных работ не соответствует требованиям Покупателя и/или условиям Договора:

Выявленные Покупателем недостатки результата работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Порядок устранения выявленных недостатков: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Примечание: вышеуказанные сроки отсчитываются с момента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Сдал: Принял:

Поставщик Покупатель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.